## S1_Burndown_chart
Team 1 - BulkCart Burndown Chart
SPRINT 1
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24
Planned | 25 | 23 | 20 | 19 | 14 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0
Actual | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0

## S2_Burndown_chart
BulkCart – Sprint 2 Burndown
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21
Planned | 35 | 34 | 33 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Actual | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0

## S3_Burndown_chart
BulkCart – Sprint 3 Burndown
| 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11
Planned | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0
Actual | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0